# 📋 خطة التنفيذ الشاملة — مشروع HOVERTRANSLATE

## أولاً: هيكل المشروع والوحدات البرمجية

### 1.1 الشجرة الكاملة للمشروع

hovertranslate/

│

├── app.py                          # نقطة الإقلاع وتركيب الحاوية (Dependency Container)

│

├── config/

│   ├── __init__.py

│   ├── settings.py                 # SettingsService — إدارة الإعدادات JSON

│   └── secrets.py                  # SecretStore — حماية الأسرار عبر DPAPI

│

├── input/

│   ├── __init__.py

│   └── monitor.py                  # InputMonitor — مراقبة لوحة المفاتيح والفأرة (pynput)

│

├── extraction/

│   ├── __init__.py

│   ├── text_service.py             # TextExtractionService — منسق الاستخراج

│   ├── uia_source.py               # UIA Source — استخراج عبر IUIAutomation (comtypes)

│   ├── clipboard_source.py         # Clipboard Source — حفظ/استعادة الحافظة

│   └── script_detector.py          # ScriptDetector — كشف اتجاه النص (عربي/سيريلي)

│

├── ocr/

│   ├── __init__.py

│   ├── ocr_service.py              # OcrService — منسق OCR

│   └── providers/

│       ├── __init__.py

│       ├── winrt_ocr.py            # Windows.Media.OCR عبر WinRT (الخيار الأول)

│       └── tesseract_ocr.py        # Tesseract/pytesseract (البديل المعتمد في G3)

│

├── translation/

│   ├── __init__.py

│   ├── provider.py                 # TranslationProvider — طلبات الترجمة (httpx)

│   ├── circuit_breaker.py          # CircuitBreaker — قاطع الدائرة

│   └── coalescer.py                # دمج الطلبات المتطابقة الجارية

│

├── cache/

│   ├── __init__.py

│   └── cache_service.py            # CacheService — كاش SQLite + LRU

│

├── ui/

│   ├── __init__.py

│   ├── tooltip_window.py           # TooltipWindow — نافذة Tooltip (PySide6)

│   ├── popup_window.py             # PopupWindow — نافذة Popup للنص المحدد

│   ├── settings_dialog.py          # نافذة الإعدادات

│   └── tray_controller.py          # TrayController — أيقونة منطقة النظام

│

├── diagnostics/

│   ├── __init__.py

│   └── logging_setup.py            # Loguru + فلتر منع تسجيل محتوى المستخدم

│

├── lifecycle/

│   ├── __init__.py

│   └── shutdown.py                 # الإيقاف الآمن والخروج النظيف

│

├── tests/

│   ├── unit/                       # اختبارات الوحدة

│   ├── integration/                # اختبارات التكامل

│   ├── system/                     # اختبارات النظام

│   ├── performance/                # اختبارات الأداء

│   └── conftest.py                 # إعدادات pytest المشتركة

│

├── requirements.txt                # الاعتماديات المقفلة الإصدارات

├── pyproject.toml                  # إعدادات ruff / black / mypy

├── pyinstaller.spec                # مواصفة البناء

└── README.md                       # دليل التشغيل للمطورين

### 1.2 قائمة الوحدات البرمجية ومسؤولياتها

| # | الوحدة البرمجية | الملف الرئيسي | المسؤولية الأساسية | المدخلات | المخرجات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | InputMonitor | input/monitor.py | مراقبة المفاتيح والفأرة، إطلاق حدث الترجمة عند المشغّل | أحداث نظام الإدخال | on_trigger(kind, context) |
| 2 | TextExtractionService | extraction/text_service.py | تنسيق استخراج النص: UIA ← حافظة ← OCR | TriggerContext | ExtractionResult |
| 3 | UIA Source | extraction/uia_source.py | استخراج النص عبر IUIAutomation/COM | عنصر واجهة تحت المؤشر | نص مستخرج أو فشل |
| 4 | Clipboard Source | extraction/clipboard_source.py | حفظ/استعادة الحافظة متعددة الصيغ | محتوى الحافظة | نسخة محفوظة + استعادة آمنة |
| 5 | ScriptDetector | extraction/script_detector.py | كشف اتجاه النص: عربي / سيريلي / غامض | نص خام | ScriptVerdict(direction, ratio) |
| 6 | OcrService | ocr/ocr_service.py | التقاط منطقة الشاشة وتحويلها لنص | OcrRegion | OcrResult |
| 7 | CacheService | cache/cache_service.py | تخزين واسترجاع الترجمات (SQLite + LRU) | مفتاح كاش | ترجمة مخزنة أو None |
| 8 | TranslationProvider | translation/provider.py | إرسال طلب الترجمة عبر الشبكة | نص + زوج لغات + جيل | TranslationOutcome |
| 9 | CircuitBreaker | translation/circuit_breaker.py | قطع الدائرة عند تكرار فشل المزود | حالة الفشل | مفتوح/مغلق/نصف مفتوح |
| 10 | Coalescer | translation/coalescer.py | دمج الطلبات المتطابقة الجارية | طلب جديد | طلب مدمج أو جديد |
| 11 | TooltipWindow | ui/tooltip_window.py | عرض ترجمة الكلمة قرب المؤشر | TranslationOutcome | نافذة Tooltip مرئية |
| 12 | PopupWindow | ui/popup_window.py | عرض ترجمة النص المحدد | TranslationOutcome | نافذة Popup مرئية |
| 13 | SettingsDialog | ui/settings_dialog.py | واجهة تعديل الإعدادات | إدخال المستخدم | حفظ الإعدادات |
| 14 | TrayController | ui/tray_controller.py | أيقونة النظام: إيقاف/استئناف/خروج | نقرات المستخدم | أوامر تحكم |
| 15 | SettingsService | config/settings.py | قراءة/كتابة/التحقق من ملف الإعدادات | settings.json | كائن Settings |
| 16 | SecretStore | config/secrets.py | حماية مفاتيح API عبر DPAPI | اسم السر + قيمته | قيمة مشفرة/فك تشفير |
| 17 | LoggingSetup | diagnostics/logging_setup.py | إعداد السجلات مع فلتر الخصوصية | حدث تشخيصي | سجل خالٍ من المحتوى |
| 18 | ShutdownManager | lifecycle/shutdown.py | الإيقاف الآمن لكل المكونات | أمر خروج | إيقاف نظيف |
| 19 | App Container | app.py | تركيب كل المكونات وربطها | لا شيء | تطبيق جاهز للتشغيل |

## ثانياً: خطة سير العمل المحكمة

### المرحلة M0 — التجهيز (أسبوع واحد)

الهدف: بيئة تطوير جاهزة وهيكل مشروع فارغ يعمل.

| # | المهمة | المخرج | معيار القبول |
| --- | --- | --- | --- |
| M0-1 | تثبيت Python 3.14.5 (64-bit) على أجهزة الفريق | بيئة موحدة | python --version = 3.14.5 على كل جهاز |
| M0-2 | إنشاء مستودع Git مع فرع رئيسي محمي | مستودع جاهز | فرع main محمي + سياسة فروع ميزة |
| M0-3 | إنشاء البيئة المعزولة عبر uv venv | بيئة معزولة | uv venv يعمل بدون أخطاء |
| M0-4 | إنشاء هيكل المجلدات الكامل (الشجرة أعلاه) | هيكل المشروع | جميع المجلدات والملفات الفارغة موجودة |
| M0-5 | إعداد pyproject.toml (ruff + black + mypy) | إعدادات الجودة | ruff check . و black --check . و mypy تعمل |
| M0-6 | إنشاء requirements.txt الأولي (بلا أرقام مقفلة بعد) | قائمة الاعتماديات | pip install -r requirements.txt ينجح |
| M0-7 | إعداد خط CI أولي (ruff + black + mypy + pytest فارغ) | CI يعمل | خط أنابيب أخضر على مستودع فارغ |
| M0-8 | كتابة README.md للمطورين | دليل تشغيل | مطور جديد يستطيع التشغيل خلال 15 دقيقة |

بوابة الخروج من M0:

- uv run python -m hovertranslate يفتح نافذة فارغة ويخرج نظيفاً

- خط CI أخضر

- جميع المطورين يستطيعون البناء محلياً

### المرحلة M1 — بوابات القرار (3–4 أسابيع)

الهدف: حسم القرارات التقنية الحرجة قبل كتابة كود الإنتاج.

⚠️ قاعدة صارمة: لا يُكتب كود إنتاج في هذه المرحلة. كل المخرجات هي تقارير وقرارات موثقة + كود تجريبي (Spike) يُرمى بعد التوثيق.

#### البوابة G1 — استخراج النص (أسبوعان)

| # | المهمة | التفاصيل | المخرج |
| --- | --- | --- | --- |
| G1-1 | اختبار UIA في Chrome | استخراج نص تحت المؤشر + نص محدد | تقرير نجاح/فشل + أدلة |
| G1-2 | اختبار UIA في Edge | نفس الاختبارات | تقرير |
| G1-3 | اختبار UIA في Firefox | نفس الاختبارات | تقرير |
| G1-4 | اختبار UIA في Word | نفس الاختبارات | تقرير |
| G1-5 | اختبار UIA في Notepad | نفس الاختبارات | تقرير |
| G1-6 | اختبار UIA في VS Code | نفس الاختبارات + محررات مختلفة | تقرير |
| G1-7 | اختبار UIA في Acrobat Reader | طبقة النص + OCR عند الفشل | تقرير |
| G1-8 | اختبار مسار الحافظة | حفظ/استعادة متعددة الصيغ + تزامن | تقرير |
| G1-9 | توثيق النتائج الفعلية | نسبة نجاح كل آلية لكل تطبيق | تقرير G1 النهائي |

معيار اجتياز G1:

- نسبة نجاح استخراج النص ≥ 80% في 5 تطبيقات على الأقل

- مسار الحافظة آمن (استعادة 100% من الصيغ في الاختبارات)

- توثيق كل الحالات الفاشلة مع سبب الفشل

#### البوابة G2 — المشغّل (أسبوع واحد — بالتوازي مع G1)

| # | المهمة | التفاصيل | المخرج |
| --- | --- | --- | --- |
| G2-1 | اختبار F9 في كل التطبيقات المستهدفة | تداخل مع اختصارات التطبيقات | تقرير |
| G2-2 | اختبار F9 مع قوائم النظام | عدم ابتلاع الأحداث | تقرير |
| G2-3 | اختبار Alt (Tap/Hold) | قياس التداخل | تقرير |
| G2-4 | اختبار عدم تكرار الأحداث | عدم تكرار/ابتلاع أحداث المفاتيح | تقرير |
| G2-5 | قرار المشغّل النهائي | اختيار الأقل تدخلاً والأكثر موثوقية | قرار G2 الموثق |

معيار اجتياز G2:

- المشغّل المختار لا يتداخل مع أي تطبيق مستهدف

- لا تكرار ولا ابتلاع أحداث

- قرار مكتوب وموقّع

#### البوابة G3 — المزود و OCR (أسبوع واحد)

| # | المهمة | التفاصيل | المخرج |
| --- | --- | --- | --- |
| G3-1 | تقييم مزودي الترجمة | جودة + زمن + تكلفة + خصوصية + شروط | تقرير مقارنة |
| G3-2 | اختبار WinRT OCR على 3.14.5 | توفر عجلات + أداء | تقرير |
| G3-3 | اختبار Tesseract OCR (البديل) | جودة عربي/روسي + أداء | تقرير |
| G3-4 | مقارنة جودة OCR | مجموعة مرجعية عربية/روسية | تقرير |
| G3-5 | حسم مزود الترجمة | اختيار نهائي | قرار G3 الموثق |
| G3-6 | حسم محرك OCR | اختيار نهائي | قرار G3 الموثق |
| G3-7 | مراجعة سياسة الاحتفاظ بالبيانات | خصوصية المزود المختار | تقرير خصوصية |

معيار اجتياز G3:

- مزود الترجمة المختار يدعم ar↔ru بجودة مقبولة

- محرك OCR يعمل على Python 3.14.5 بعجلات رسمية أو بديل موثق

- سياسة الخصوصية مقبولة وموثقة

- قرارات مكتوبة وموقعة

بوابة الخروج من M1:

- تقارير G1 و G2 و G3 مكتملة وموثقة

- قرارات نهائية مكتوبة لكل بوابة

- تحديث الوثائق بناءً على النتائج (إن لزم)

- قرار استمرار/تعديل نطاق من مالك المنتج

### المرحلة M2 — التطوير (6–8 أسابيع)

الهدف: بناء التطبيق الكامل مع اختبارات الوحدة والتكامل.

⚠️ قاعدة صارمة: لا يُدمج أي كود في main بدون: اختبارات خضراء + فحص ruff/mypy نظيف + مراجعة زميل.

#### الأسبوع 1–2: الطبقة الأساسية (Core Layer)

| # | الوحدة | الملفات | الاختبارات المطلوبة | معيار القبول |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M2-1 | ScriptDetector | extraction/script_detector.py | عربي واضح، سيريلي واضح، مختلط، غامض، أقل من 6 حروف، أرقام ورموز | تغطية ≥ 90% + كل الحالات في HT-API-06 |
| M2-2 | CacheService | cache/cache_service.py | put/get/evict/LRU/TTL/حد الحجم/إغلاق آمن | تغطية ≥ 80% + زمن استجابة ≤ 100ms |
| M2-3 | SettingsService | config/settings.py | قراءة/كتابة/ملف تالف/قيم افتراضية/تحقق مخطط | تغطية ≥ 80% |
| M2-4 | SecretStore | config/secrets.py | تشفير/فك تشفير/حذف/DPAPI | تغطية ≥ 80% |
| M2-5 | CircuitBreaker | translation/circuit_breaker.py | فتح/إغلاق/نصف مفتوح/5 إخفاقات/60 ثانية | تغطية ≥ 90% |
| M2-6 | LoggingSetup | diagnostics/logging_setup.py | فلتر المحتوى + عدم تسرب نصوص | تغطية ≥ 80% + اختبار خصوصية |

بوابة الخروج للأسبوع 1–2:

- جميع الوحدات الأساسية تعمل بشكل مستقل

- تغطية اختبار ≥ 80% لكل وحدة

- ruff + mypy نظيفان

#### الأسبوع 3–4: طبقة الاستخراج والإدخال

| # | الوحدة | الملفات | الاختبارات المطلوبة | معيار القبول |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M2-7 | InputMonitor | input/monitor.py | ضغط/تحرير، منع المعدّلات، حد الحركة 8px، إيقاف/استئناف ≤ 200ms | اجتياز كل حالات TC-INPUT |
| M2-8 | UIA Source | extraction/uia_source.py | استخراج من كل التطبيقات (بناءً على نتائج G1) | اجتياز كل حالات TC-EXTRACT |
| M2-9 | Clipboard Source | extraction/clipboard_source.py | حفظ/استعادة متعددة الصيغ + تزامن + فشل الاستعادة | اجتياز كل حالات TC-CLIP |
| M2-10 | TextExtractionService | extraction/text_service.py | تنسيق المسارات: UIA → حافظة → OCR | اجتياز اختبارات التكامل |

بوابة الخروج للأسبوع 3–4:

- الاستخراج يعمل في التطبيقات المدعومة (حسب نتائج G1)

- الحافظة تُستعاد بالكامل في كل الحالات المختبرة

- لا تجميد لواجهة المستخدم أثناء الاستخراج

#### الأسبوع 5–6: طبقة الترجمة و OCR

| # | الوحدة | الملفات | الاختبارات المطلوبة | معيار القبول |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M2-11 | TranslationProvider | translation/provider.py | نجاح/مهلة/فشل/إلغاء/جيل قديم/قطع دارة | اجتياز كل حالات TC-PROV + TC-REQ |
| M2-12 | Coalescer | translation/coalescer.py | طلبات متطابقة/متزامنة/إلغاء | اجتياز اختبارات السباقات |
| M2-13 | OcrService | ocr/ocr_service.py + providers/ | عربي/روسي/موافقة خارجية/منع السياقات الحساسة | اجتياز كل حالات TC-OCR |

بوابة الخروج للأسبوع 5–6:

- الترجمة تعمل مع المزود المختار (حسب G3)

- الإلغاء عبر generation counter يعمل بشكل موثوق

- قاطع الدائرة يعمل حسب المواصفات

- OCR المحلي يعمل على عربي وروسي

#### الأسبوع 7–8: طبقة الواجهة والإيقاف

| # | الوحدة | الملفات | الاختبارات المطلوبة | معيار القبول |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M2-14 | TooltipWindow | ui/tooltip_window.py | عرض/إخفاء/إزاحة 16px/هامش 40px/مهلة 10 ثوانٍ | اجتياز UX-01 + UX-02 |
| M2-15 | PopupWindow | ui/popup_window.py | عرض/إخفاء/مهلة 30 ثانية/اقتطاع 500 حرف | اجتياز UX-03 |
| M2-16 | SettingsDialog | ui/settings_dialog.py | كل الإعدادات قابلة للتعديل والحفظ | اجتياز FR-05 |
| M2-17 | TrayController | ui/tray_controller.py | إيقاف/استئناف/إعدادات/خروج نظيف | اجتياز UX-11 |
| M2-18 | ShutdownManager | lifecycle/shutdown.py | إيقاف كل المكونات بأمان | اجتياز FR-12 |
| M2-19 | App Container | app.py | ربط كل المكونات + تشغيل كامل | التطبيق يعمل من البداية للنهاية |

بوابة الخروج من M2 (تجميد الميزات):

- التطبيق يعمل بشكل كامل من التفعيل إلى العرض

- جميع حالات الاختبار الوظيفي مكتوبة وجاهزة

- تغطية اختبار ≥ 80% للموديولات الأساسية

- ruff + mypy + pytest نظيفة على main

- لا عيوب حرجة أو عالية مفتوحة

### المرحلة M3 — اختبار النظام والأداء (3 أسابيع)

الهدف: التحقق من التطبيق الكامل وقياس الأداء الفعلي.

#### الأسبوع 1: اختبار النظام

| # | المهمة | التفاصيل | المخرج |
| --- | --- | --- | --- |
| M3-1 | تنفيذ اختبارات النظام الكاملة | كل حالات UX-01 حتى UX-11 | تقرير نتائج |
| M3-2 | اختبار السياقات المستثناة | كلمات مرور + تطبيقات مستثناة + نوافذ مرتفعة | تقرير |
| M3-3 | اختبار DPI والشاشات المتعددة | 100% + 125% + 150% + شاشتان | تقرير |
| M3-4 | اختبار RTL/LTR | عربي + روسي + نص مختلط | تقرير |
| M3-5 | اختبار الإيقاف المؤقت والخروج | عدم تسرب بيانات بعد الإيقاف | تقرير |

#### الأسبوع 2: اختبار الأداء

| # | المهمة | التفاصيل | المخرج |
| --- | --- | --- | --- |
| M3-6 | قياس المسار A (استخراج محلي) | 200 تشغيل + P50/P95/P99 | تقرير أداء |
| M3-7 | قياس المسار B (OCR محلي) | 200 تشغيل + P50/P95/P99 | تقرير أداء |
| M3-8 | قياس المسار C (كاش) | 200 تشغيل + P50/P95/P99 | تقرير أداء |
| M3-9 | قياس المسار D (شبكة) | كاش بارد/دافئ + P50/P95/P99 | تقرير أداء |
| M3-10 | قياس المسار E (دورة كاملة) | من التفعيل إلى العرض | تقرير أداء |
| M3-11 | قياس البصمة الذاكرية | خامل + نشط | تقرير |
| M3-12 | اختبار البيئة المنخفضة | ثنائي النواة + 4GB RAM + شبكة بطيئة | تقرير |

#### الأسبوع 3: مراجعة الخصوصية والأمان

| # | المهمة | التفاصيل | المخرج |
| --- | --- | --- | --- |
| M3-13 | مراجعة عدم تسرب المحتوى | فحص كل السجلات + التقارير | تقرير خصوصية |
| M3-14 | اختبار تقارير الأعطال | عدم إرسال قبل الموافقة | تقرير |
| M3-15 | اختبار حماية الأسرار | عدم وجود مفاتيح نصاً واضحاً | تقرير |
| M3-16 | اختبار موافقة OCR الخارجي | عدم إرسال بدون موافقة | تقرير |
| M3-17 | مراجعة NFR-A01 حتى NFR-A07 | كل متطلبات الأمان | تقرير مراجعة خصوصية نهائي |

بوابة الخروج من M3:

- جميع اختبارات النظام ناجحة أو استثناء مكتوب وموافق عليه

- تقرير أداء موقّع بالنتائج الفعلية (P50/P95/P99)

- مراجعة خصوصية نهائية مكتملة

- لا عيوب حرجة أو عالية مفتوحة

- اعتماد نطاق التطبيقات المدعومة فعلياً

### المرحلة M4 — التثبيت والقبول (أسبوعان)

الهدف: حزمة توزيع موقّعة وجاهزة للإصدار.

| # | المهمة | التفاصيل | المخرج |
| --- | --- | --- | --- |
| M4-1 | إعداد PyInstaller | Onedir أو مثبّت واحد | بناء ناجح |
| M4-2 | اختبار البناء على بيئة نظيفة | بدون Python مثبت | تطبيق يعمل |
| M4-3 | توقيع رقمي للحزمة | signtool sign /fd SHA256 | حزمة موقّعة |
| M4-4 | إنشاء بصمة الحزمة | sha256sum | ملف .sha256 |
| M4-5 | اختبار التثبيت | تثبيت نظيف على جهاز جديد | تقرير |
| M4-6 | اختبار الإزالة النظيفة | حذف كل الملفات (cache + settings + secrets + logs) | تقرير |
| M4-7 | اختبار التحديث اليدوي | تنزيل حزمة موقّعة + تحقق يدوي | تقرير |
| M4-8 | اختبار القبول النهائي | سيناريوهات المستخدم الكاملة | تقرير قبول |
| M4-9 | توثيق نطاق التطبيقات المدعومة | قائمة نهائية مبنية على النتائج الفعلية | وثيقة |
| M4-10 | إصدار حزمة الإصدار الأول | حزمة موقّعة + وثائق | الإصدار 1.0 |

بوابة الخروج من M4 (الإصدار):

- حزمة التثبيت موقّعة رقمياً

- التثبيت والإزالة يعملان بشكل نظيف

- جميع اختبارات القبول ناجحة

- لا عيوب حرجة أو عالية مفتوحة

- وثيقة نطاق التطبيقات المدعومة مكتملة

- موافقة مالك المنتج على الإصدار

الأسبوع:     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17

├────────────┤

│    M0      │

│ التجهيز    │

│  (أسبوع)   │

└────────────┤

├─────────────────────────────────┤

│            M1                    │

│         البوابات                 │

│   G1 (أسبوعان) + G2 (أسبوع)      │

│   G3 (أسبوع) — بالتوازي جزئياً    │

│        (3-4 أسابيع)               │

└─────────────────────────────────┤

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                              M2                                               │

│                           التطوير                                             │

│                      (6-8 أسابيع)                                              │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├─────────────────────────────────┤

│              M3                 │

│     النظام والأداء              │

│         (3 أسابيع)              │

└─────────────────────────────────┤

├────────────────────┤

│        M4          │

│   التثبيت والقبول   │

│    (أسبوعان)       │

└────────────────────┤

المجموع: 14-17 أسبوعاً (يُعاد التقدير بعد نتائج البوابات)

## رابعاً: معايير الجودة الإلزامية (لكل سطر كود)

| القاعدة | التفصيل |
| --- | --- |
| Type Hints | إلزامية لكل الدوال العامة والخاصة |
| mypy | وضع صارم للموديولات الأساسية |
| black | تنسيق موحد — طول سطر 88 حرفاً |
| ruff | فحص pyflakes + pycodestyle + isort |
| اختبارات | تغطية ≥ 80% للموديولات الأساسية |
| السجلات | لا محتوى مستخدم أبداً — فلتر إلزامي |
| الأسرار | لا نص واضح أبداً — DPAPI فقط |
| الشبكة | لا حظر لخيط Qt — asyncio فقط |
| الإلغاء | generation counter دائماً |
| مراجعة | كل PR يحتاج مراجعة زميل + CI أخضر |

## خامساً: بوابات القرار — ملخص سريع

| البوابة | السؤال الذي تجيب عليه | الموعد | القرار |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | هل نستطيع استخراج النص من التطبيقات المستهدفة؟ | الأسبوع 2-3 من M1 | استمرار/تعديل نطاق |
| G2 | ما المشغّل الأكثر أماناً: F9 أم Alt؟ | الأسبوع 3 من M1 | تثبيت المشغّل النهائي |
| G3 | ما مزود الترجمة ومحرك OCR الأنسب؟ | الأسبوع 4 من M1 | تثبيت المزود والمحرك |

⚠️ لا يُكتب كود إنتاج قبل إغلاق البوابات الثلاث.

هذه الخطة جاهزة للتسليم المباشر للفريق البرمجي. كل مهمة فيها محددة بمخرج ومعيار قبول واضح، ولا يوجد مجال للاجتهاد خارج ما هو موثق.